## V1.0
Plasma V1.0 일정
| 11 | [10 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기능 | [7 empty] | ▶기능 정리 | [6 empty] | ▶기능 fix
PCB 형상 - 2D data
Switch, LED, CON 위치
Battery, Transformer 조립 방법
Plasma Power
설계 |  |  |  |  | ◇부품 search & fix | [9 empty] | ◇회로설계 | [13 empty] | ◇PCB설계 | [7 empty] | ◇PCB발주(10일) | [13 empty] | ◇PCB제작(3일) | [5 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[6 empty] | DC/DC converter | [22 empty] | ◇부품발주(20일)
[6 empty] | Charging IC | [30 empty] | ◇F/W설계
Transformer
Battery
◇MCU review
Pin-map
◇회로설계
[12 empty] | ◇PCB설계 | [10 empty] | ◇PCB발주(3일) |  |  |  | ◇PCB입고 10ea
[17 empty] | ◇부품발주(20일) | [10 empty] | ◇PCB제작(3일)
◇회로Tuning&debugging
◇F/W설계
[18 empty] | ◇1차 자료 | [27 empty] | ◇2차 자료
[19 empty] | Datasheet | [27 empty] | Functioin List
[19 empty] | SCH, PCB, PL | [27 empty] | PCB 및 Board 사진
[19 empty] | Function list | [27 empty] | Schedule
Block diagram

## V1.0_대외
Plasma V1.0 일정
| 11 | [10 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기능 | [7 empty] | ▶기능 정리 | [6 empty] | ▶기능 fix
PCB 형상 - 2D data
Switch, LED, CON 위치
Battery, Transformer 조립 방법
Plasma Power
설계 |  |  |  |  | ◇부품 search & fix | [9 empty] | ◇회로설계 | [13 empty] | ◇PCB설계 | [7 empty] | ◇PCB발주(10일) | [13 empty] | ◇PCB제작(3일) | [5 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[6 empty] | DC/DC converter | [22 empty] | ◇부품발주(20일)
[6 empty] | Charging IC | [30 empty] | ◇F/W설계
Transformer
Battery
◇MCU review
Pin-map
진행사항 | [8 empty] | ◇회로설계
[19 empty] | ◇PCB설계 | [9 empty] | ◇PCB발주 |  |  |  |  | ◇PCB입고 10ea
[17 empty] | ◇부품발주 | [15 empty] | ◇부품입고 |  |  |  | ◇PCB제작
◇회로Tuning&debugging
◇F/W설계
[18 empty] | ◇1차 자료 | [27 empty] | ◇2차 자료 | [7 empty] | ◇1차 meeting
[19 empty] | Datasheet | [27 empty] | Functioin List
[19 empty] | SCH, PCB, PL | [27 empty] | PCB 및 Board 사진
[19 empty] | Function list | [27 empty] | Schedule
Block diagram

## 1차 meeting
협의 사항
M/E | Schematic V2.0으로 진행시 M/E part 반영 가능 여부 - Volume / Power key / Plasma key / Reset key
M/E 구조에 따른 V2.0 수정 요청 사항 여부 - PCB size 및 외곽 모양 - 부품 높이
Battery 형상 및 CON type 협의 - Battery size : L x W x H - Battery 용량 : size에 맞춰 결정해야 함 - Battery current : 1A 이상 - 사용품 사용시 사용품에 맞춰 CON 결정해야 함
H/W | RS-232 CON type 변경 여부 - D-Sub 9-pin : PCB size가 커짐 - USB Data line : RS-232 통신용 젠더 제작이 필요함
양산시 필요한 기능 - H/W version 관리 - D/L나 board test를 위한 Test Pin
F/W | RS-232 Control를 위한 Command list 필요